## 排产明细
产线 | 订单号 | 产品ID | 产品名称 | 数量 | 交期 | 开始 | 结束 | 生产日期 | 延期(分) | 准时(1/0) | 负荷(小时) | 延期(天)
L1 | O-001 | toast_plain | 原味吐司 | 10000 | 2026-08-24 18:00 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 12:48 | 2026-08-24
L1 | O-002 | toast_wheat | 全麦吐司 | 8000 | 2026-08-25 12:00 | 2026-08-24 13:08 | 2026-08-25 09:23 | 2026-08-25
L1 | O-006 | toast_plain | 原味吐司 | 14000 | 2026-08-27 12:00 | 2026-08-26 08:00 | 2026-08-26 14:37 | 2026-08-26
L1 | O-009 | bun | 黄油餐包 | 10000 | 2026-08-28 12:00 | 2026-08-27 08:00 | 2026-08-27 14:55 | 2026-08-27
L1 | O-010 | toast_wheat | 全麦吐司 | 12000 | 2026-08-28 16:00 | 2026-08-28 08:00 | 2026-08-28 14:15 | 2026-08-28
L2 | O-003 | cake_chiffon | 戚风蛋糕 | 4000 | 2026-08-25 16:00 | 2026-08-25 08:00 | 2026-08-25 12:33 | 2026-08-25
L2 | O-004 | cake_sponge | 海绵蛋糕 | 5000 | 2026-08-26 12:00 | 2026-08-25 13:08 | 2026-08-26 10:28 | 2026-08-26
L2 | O-008 | cake_chiffon | 戚风蛋糕 | 6000 | 2026-08-27 16:00 | 2026-08-27 08:00 | 2026-08-27 14:39 | 2026-08-27
L2 | O-012 | cake_sponge | 海绵蛋糕 | 4000 | 2026-08-28 16:00 | 2026-08-28 08:00 | 2026-08-28 12:20 | 2026-08-28
L3 | O-013 | baguette | 法棍 | 8000 | 2026-08-25 14:00 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 14:55 | 2026-08-24
L3 | O-014 | bun | 黄油餐包 | 5000 | 2026-08-26 10:00 | 2026-08-25 08:00 | 2026-08-25 11:12 | 2026-08-25
L3 | O-005 | croissant | 牛角包 | 9000 | 2026-08-26 18:00 | 2026-08-26 08:00 | 2026-08-26 14:15 | 2026-08-26
L3 | O-007 | baguette | 法棍 | 6000 | 2026-08-27 18:00 | 2026-08-27 08:00 | 2026-08-27 13:15 | 2026-08-27
L3 | O-011 | croissant | 牛角包 | 6000 | 2026-08-28 12:00 | 2026-08-27 13:40 | 2026-08-28 09:55 | 2026-08-28

## 主数据
产品ID | 产品名称 | 单位 | 8h产能
baguette | 法棍 |  | 8800
bun | 黄油餐包 |  | 12800
cake_chiffon | 戚风蛋糕 |  | 7200
cake_sponge | 海绵蛋糕 |  | 7600
croissant | 牛角包 |  | 11200
toast_plain | 原味吐司 |  | 16000
toast_wheat | 全麦吐司 |  | 14400

## 汇总
APS Engine 排产示例（5-Sheet 公式联动·可核查）（公式联动，打开自动重算）
生成 2026-08-28 10:35 ¦ 引擎 cp ¦ 订单 14
指标 | 公式 | 口径
总订单数 |  | 勾稽明细公式
准时数 |  | 勾稽明细公式
延期数 |  | 勾稽明细公式
准时率 |  | 勾稽明细公式
总延期(分钟) |  | 勾稽明细公式
最大延期(分钟) |  | 勾稽明细公式
总负荷(小时) |  | 勾稽明细公式
产线 | 任务数 | 总延期(分) | 准时数 | 准时率
L1
L2
L3

## 甘特图
产线 × 日期 负荷矩阵（SUMIFS 引用明细；红>8h 黄4-8h 绿<4h）
产线 / 日期 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 合计
L1
L2
L3

## 假设与口径
排产假设与口径（结论可靠性 = 假设可核查）
假设ID | 项目 | 取值 | 来源 | 校准状态
H1 | 产线 | L1吐司/L2蛋糕/L3面包 | APS 标准数据集 | 已校准
H2 | 产能 | speed_per_hour×8 | 数据集 | 已校准
H3 | 班次 | 单班 8h，周末休 | 数据集 | 已校准